## Slide 1: SEMANA 1 - 23/03/2023
Negócios
Cloud
Back
Front
Equipe
Progressos (Atividades Finalizadas) c/ seu responsável
Principais Riscos
Próximos Passos (Atividades em andamento ou por iniciar) c/ seu responsável
Protótipo do site institucional #Rafael Moreira
Protótipo da aplicação completa #Rafael Moreira
Página do site institucional – Home #Gustavo Carriel
Página do site institucional – Login #Diogo Moreno
Página do site institucional – Cadastro #Diogo Moreno
Criação do Banco de Dados na Azure #Raul Meira
CRUD da classe Cliente #Alexandre Rodrigues
CRUD da classe Porquinho #Raul Meira
Endpoints de Receita #Alexandre Rodrigues
Endpoints de Despesa #Alexandre Rodrigues
Nenhum conhecimento em React.JS
Quantidade de Telas para desenvolvimento (Front End e Back End)
  Frente Backend
  Endpoints da Home da Dashboard
  Endpoints do Extrato
  Endpoints do Cartão
  Endpoints de Login
  Frente Front end
  Criação da Dashboard no site
  Adaptação ao React.JS
  Frente Negócios
  Organizar sprint backlog e product backlog
  Atualizar a documentação do projeto
Farol do Projeto

## Slide 2: SEMANA 2 - 30/03/2023
Negócios
Cloud
Back
Front
Equipe
Progressos (Atividades Finalizadas) c/ seu responsável
Principais Riscos
Próximos Passos (Atividades em andamento ou por iniciar) c/ seu responsável
Protótipo do site institucional #Rafael Moreira
Implementação de Listas #Alexandre
Endpoints do Extrato #Alexandre
Endpoints da Home da Dashboard #Alexandre
Endpoints do Cartão #Alexandre
Pouco conhecimento em React.JS
Quantidade de Telas para desenvolvimento (Front End e Back End)
  Frente Backend
  Endpoints de Login #Alexandre
  Funcionalidade de exportar arquivos CSV #Raul
  Testes gerais #Alexandre e Raul
  Planilha de Arquitetura #Raul
  Frente Front end
  Criação da Dashboard no site #Gustavo e Diogo
  Adaptação ao React.JS #Gustavo e Diogo
  Criação do protótipo do site institucional versão mobile #Rafael
  Testes com endpoints do Back End #Gustavo e Rafael
  Frente Negócios
  Atualizar sprint backlog e product backlog #Rafael
  Atualizar a documentação do projeto #Rafael
  Diagrama de solução de Software #Raul
Farol do Projeto

## Slide 3: SEMANA 2 - 30/03/2023
Negócios
Cloud
Back
Front
Equipe
Progressos (Atividades Finalizadas) c/ seu responsável
Principais Riscos
Próximos Passos (Atividades em andamento ou por iniciar) c/ seu responsável
Protót
Pouco conhecimento em React.JS
Quantidade de Telas para desenvolvimento (Front End e Back End)
  Frente Backend
  Endpoints de Login #Alexandre
  Funcionalidade de exportar arquivos CSV #Raul
  Testes gerais #Alexandre e Raul
  Planilha de Arquitetura #Raul
  Frente Front end
  Criação da Dashboard no site #Gustavo e Diogo
  Adaptação ao React.JS #Gustavo e Diogo
  Criação do protótipo do site institucional versão mobile #Rafael
  Testes com endpoints do Back End #Gustavo e Rafael
  Frente Negócios
  Atualizar sprint backlog e product backlog #Rafael
  Atualizar a documentação do projeto #Rafael
  Diagrama de solução de Software #Raul
Farol do Projeto

## Slide 4: SEMANA 2 - 13/04/2023
Negócios
Cloud
Back
Front
Equipe
Progressos (Atividades Finalizadas) c/ seu responsável
Principais Riscos
Próximos Passos (Atividades em andamento ou por iniciar) c/ seu responsável
Endpoint do arquivo CSV #Raul
Tela de Receita #Diogo
Tela de Dashboard #Diogo
Migração do site para React – Página Dashboard #Gustavo
Pouco conhecimento em React.JS
  Frente Backend
  Frente Front end
  Tela de despesa #Diogo
  Migração de Tela de Despesa #Gustavo
  Migração de Tela de Receita #Gustavo
  Frente Negócios
  Atualizar sprint backlog e product backlog #Rafael
  Atualizar a documentação do projeto #Rafael
  Documento de Layout #Raul
  Apresentação do Projeto #Todos
Farol do Projeto

## Slide 5: SEMANA 1 - 04/05/2023
Negócios
Cloud
Back
Front
Equipe
Progressos (Atividades Finalizadas) c/ seu responsável
Principais Riscos
Próximos Passos (Atividades em andamento ou por iniciar) c/ seu responsável
Documento de Layout #Raul
Tarefas em Background #Alexandre
Ajustes da Regra de negocio dos envios de SMS #Alexandre
Ajustes da Regra de negocio dos envios de e-mails #Alexandre
Slides da Apresentação da Sprint2 #Rafael
Tela de despesa, receita, home, extrato #Diogo
Migração das telas de despesa, receita, home, extrato #Gustavo
  Frente Backend
  Implementação de pilha #Alexandre e Raul
  Documento de Layout de Importação #Raul
  Funcionalidade de Importação #Alexandre e Raul
  Frente Front end
  Tela de Cartão em React #Gustavo
  Tela do Porquinho #Gustavo
  Tela de Configuração e Calculadora #Diogo
  Frente Negócios
  Atualizar sprint backlog e product backlog #Rafael
  Atualizar a documentação do projeto #Rafael
Farol do Projeto

## Slide 6: SEMANA 2 - 11/05/2023
Negócios
Cloud
Back
Front
Equipe
Progressos (Atividades Finalizadas) c/ seu responsável
Principais Riscos
Próximos Passos (Atividades em andamento ou por iniciar) c/ seu responsável
Tela de Cartão, Porquinho, Calculadora e Configurações #Diogo e Gustavo
Melhoria nos endpoints de editar despesa e receita #Alexandre
  Frente Backend
  Implementação de pilha #Alexandre
  Implementação de fila #Alexandre
  Documento de Layout de Importação #Raul
  Funcionalidade de Importação #Alexandre e Raul
  Planilha UAT #Raul
  Exportação de arquivo TXT #Raul
  Frente Front end
  Implementação dos últimos endpoints nas telas de Cartão, Porquinho, Calculadora e Configurações #Diogo e Gustavo
  Frente Negócios
  Atualizar sprint backlog e product backlog #Rafael
  White Paper #Rafael
Farol do Projeto
Desafios:
  Lógica de editar despesa;
  Lógica da calculadora.

## Slide 7: SEMANA 3 - 18/05/2023
Negócios
Cloud
Back
Front
Equipe
Progressos (Atividades Finalizadas) c/ seu responsável
Principais Riscos
Próximos Passos (Atividades em andamento ou por iniciar) c/ seu responsável
  Implementação de pilha #Alexandre
  Implementação de fila #Alexandre
  Documento de Layout de Importação #Raul
  Funcionalidade de Exportação de arquivo TXT #Raul
  Implementação dos endpoints do Porquinho, Cartão #Gustavo
  Frente Backend
  Planilha UAT #Raul
  Exportação de arquivo TXT #Raul
  Deploy API Java #Alexandre
  Últimos ajustes back end #Alexandre
  Testes Automatizados #Diogo
  Frente Front end
  Implementação dos últimos endpoints nas telas de Calculadora e Configurações #Diogo e Gustavo
  Frente Negócios
  Atualizar sprint backlog e product backlog #Rafael
  White Paper #Rafael
Farol do Projeto